高雄醫學大學

修繕工程作業程序

文件編號：QP-06-13

版    本：  2.0 版

制定日期：95年01月27日

修訂日期：97年03月24日

擬案單位：總務處營繕組

|  | 文件類別 | 作業程序 | 版本 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件名稱 | 修繕工程作業程序 | 頁次 | 1 OF 2 |
|  | 文件編號 | QP-06-13 | 制修日期 | 97.03.24 |

|  | 修 訂 紀 錄 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 修訂日期 |  | 修訂內容摘要 修訂頁次 |  | 修訂頁次 |  |  | 版本本本本 |
|  | 2006.01.27 97.03.24 |  | 新制訂 整版修訂 4.權責： 4.1總務處營繕組：負責修繕工程之檢修、估價、監督及驗收。 4.2 總務處環境安全組：參與各實……。 4.3總務處保管組：負責工程驗收……。 4.4總務處出納組：負責工程驗收付款之支付。 4.5總務處採購組：負責工程……。 4.6會計室：負責工程驗收付款之審核及會辦。 5.1.1簡易修繕作業流程圖 作業流程……上網至學校資訊系統填報 5.1.2委外工程作業流程圖 作業流程……營繕組向相關廠商詢價後取得工程估價單或工程預算表 權責單位……營繕組、環境安全組 出納組 |  | 1 OF 4 2 OF 4 3 OF 4 |  |  | 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 |
|  |  | 文件類別 |  | 作業程序 |  | 版本 | 2.0 |  |
|  |  | 文件名稱 |  | 修繕工程作業程序 |  | 頁次 | 2 OF 2 |  |
|  |  | 文件編號 |  | QP-06-13 |  | 制修日期 | 97.03.24 |  |

| 修 訂 紀 錄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 修訂日期 | 修訂內容摘要 修訂頁次 | 修訂頁次 | 版本本本本 |
|  | 5.2.1簡易修繕作業 5.2.1.1教職員生利用學校資訊系統上網填報修繕維護表單傳送至營繕組。 5.2.1.2營繕組人員列印修繕工程通知單(附件一)並進行修繕工作。 5.2.2.1使用單位提出申請(實驗室設備規劃會簽環境安全組)，經核可後送交營繕組續辦。 5.2.2.2由營繕組向相關廠商詢價後取得工程估價單或作成工程預算表交使用單位請購。 更新附件二之範本。 | 4 OF 4 4 OF 4 附件二 | 2.0 2.0 |

|  | 文件類別 | 作業程序 | 版本 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件名稱 | 修繕工程作業程序 | 頁次 | 1 OF 4 |
|  | 文件編號 | QP-06-13 | 制修日期 | 97.03.24 |

1.目的：

配合學校發展所需進行之修繕工作等，以支援行政、教學及研究之需求。

2.範圍：

校區內各建物、設備及公共設施之檢修或新建工程均適用之。

3.定義：

修繕係指建物設備之土木裝修、水電(含消防、電話、電梯)及空調等檢修或新建等。

4.權責：

4.1總務處營繕組：負責修繕工程之檢修、估價、監督及驗收。

4.2 總務處環境安全組：參與各實驗室內實驗設備規劃之安全衛生相關事宜。

4.3總務處保管組：負責工程驗收財產之編碼。

4.4總務處出納組：負責工程驗收付款之支付。

4.5總務處採購組：負責工程採購發包事宜。

4.6會計室：負責工程驗收付款之審核及會辦。

5.作業流程內容：

5.1流程

|  | 文件類別 | 作業程序 | 版本 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件名稱 | 修繕工程作業程序 | 頁次 | 2 OF 4 |
|  | 文件編號 | QP-06-13 | 制修日期 | 97.03.24 |

5.1.1簡易修繕作業流程圖

| 作業流程 | 權責單位 | 使用表單 |
| --- | --- | --- |
| 上網至學校資訊系統填報 營繕組人員維修 申請人或管理人員 確認簽章 No Yes 結案 | 各單位 營繕組 各單位或 營繕組 | 修繕工程通知單 |

|  | 文件類別 | 作業程序 | 版本 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件名稱 | 修繕工程作業程序 | 頁次 | 3 OF 4 |
|  | 文件編號 | QP-06-13 | 制修日期 | 97.03.24 |

5.1.2委外工程作業流程圖

| 作業流程 | 權責單位 | 使用表單 |
| --- | --- | --- |
| 修繕簽呈 營繕組向相關廠商詢價後取得工程估價單或工程預算表 使用單位提出請購 採購作業程序(QP-07-10)辦理 定訂工程合約書 開工、監造、完工 驗收 驗收合格 No Yes 付款 結案 | 各單位 營繕組 各單位 採購組、營繕組 營繕組 營繕組、環境安全組 使用單位、營繕組、採購組、保管組、 會計室 出納組 | 工程合約書 |

|  | 文件類別 | 作業程序 | 版本 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件名稱 | 修繕工程作業程序 | 頁次 | 4 OF 4 |
|  | 文件編號 | QP-06-13 | 制修日期 | 97.03.24 |

5.2內容

5.2.1簡易修繕作業

5.2.1.1教職員生利用學校資訊系統上網填報修繕維護表單傳送至營繕組。

5.2.1.2營繕組人員列印修繕工程通知單(附件一)並進行修繕工作。

5.2.1.3結案時由申請人或管理人員簽章確認。

5.2.2委外工程作業

5.2.2.1使用單位提出申請(實驗室設備規劃會簽環境安全組)，經核可後送交營繕組續辦。

5.2.2.2由營繕組向相關廠商詢價後取得工程估價單或作成工程預算表交使用單位請購。

5.2.2.3使用單位提出請購核可後依採購作業程序(QP-07-10)辦理。

5.2.2.4決標金額在新台幣五十萬以上者需訂定工程合約書(附件二)。

5.2.2.5工程依合約書定訂內容施工，由營繕組監造，並於完工後會同使用單位、營繕組、保管組、會計室及採購組等辦理驗收，相關驗收流程依採購作業程序(QP-07-10)辦理，合格後由出納組付款結案。

6.參考資料：

6.1採購作業程序(QP-07-10)。

7.附件：

7.1修繕工程通知單(附件一)．．．．．．．．．．(QP-06-13-01-10)

7.2工程合約書(附件二)．．．．．．．．．．．．．．．．．(範例)

8.紀錄之保存：

8.1修繕工程通知單(QP-06-13-01-10) ．．．．．．．．．．．．2年

8.2工程合約書(範例) ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 10年

附件一：

高雄醫學大學

修繕工程通知單

| 通知單號 |  |  | 修繕地點 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通知日期 |  |  | 請修人 |  |  |  | 完成日期： |  |
| 通知單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修繕說明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 維修耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用單位或 管理人員 (簽章) |  | 維修人員(簽章) |  |  |  | 營繕組長 (簽章) |  |  |

保存期限：2年                                                 QP-06-13-01-10

附件二：

高雄醫學大學 合 約 書 合約年度： 學年度( ). 合約名稱：. 經辦人員：.

名稱： 合約書 甲方： 乙方：

高雄醫學大學工程契約書 立合約人： （以下簡稱甲方） (以下簡稱乙方) 茲因甲方為 需要，擬委由乙方承辦，經雙方同意訂立本契約，其條款如下： 第一條 契約文件及效力 (一)契約包括下列文件： - 招標、投標、決標文件及其變更或補充。 - 契約本文、附件及其變更或補充。 - 依契約所提出之履約文件或資料。 (二)契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，以甲方解釋為準。 (三)契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，甲方及乙方必要時得依契約原定目的變更之。 (四)契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以公制為之。 (五)本契約以決標日為簽約日，並自簽約日起生效。 - 履約標的 - 工程名稱： （以下簡稱「本工程」）。 - 工程地點： （地址：高雄市三民區十全一路100號） - 乙方應給付之標的及工作事項： - 乙方應依照工程標單及相關附件圖說之規定施工，所有本工程之圖樣、施工說明書及本契約有關附件，乙方認已完全明瞭，願切實遵照辦理。 - 凡工程習慣上不計價之附帶工作，圖說內未經記載者，乙方亦須依習慣履行。 - 契約價金之給付 - 本工程採契約價金總額結算，價金合計新台幣(以下同) 元(含營業稅)。 - 訂約後，雙方均不能以工料價格漲落、金融匯兌變動、國家稅則更改等因素要求加價或減價。 - 本工程因故停工或延期開工，乙方願放棄任何加價或補償損失之請求。 - 因契約變更致履約標的項目或數量有增減時，就變更部分予以加減價結算。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費等另列一式計價者，應依結算總價與原契約價金總額比例增減之。 - 工程之個別項目實作數量較契約所定數量增減達10%以上時，其逾10%之部分，得以契約變更增減契約價金。未達10%者，契約價金不予增減。 - 契約價金之調整 - 驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經甲方檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。 - 其屬尺寸不符規定者，減價金額得就尺寸差異部分按契約價金比例計算之，並須賠償甲方減價金額2倍之違約金；屬工料不符規定者，減價金額得按工料差額計算之。除不給付該項工料價金外，應賠償甲方該項工料價格之6倍懲罰性違約金。 - 契約所附供乙方投標用之工程數量清單，其數量為估計數，除另有規定者外，不應視為乙方完成履約所須供應或施作之實際數量。 - 採契約價金總額結算給付者，未列入前款清單之項目或數量，其已於契約載明應由乙方施作或供應或為乙方完成履約所必須者，仍應由乙方負責供應或施作，不得據以請求加價。 - 契約價金含乙方及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。 - 乙方為履約須進口自用機具、設備或材料者，其進口及復運出口所需手續、稅捐及費用，由乙方負責。 第五條 契約價金給付之條件 (一)本工程採估驗付款，付款辦法依下列之規定： - 本工程無預付款，俟全部工程完工並經正式驗收合格後一次付清。 - 凡驗收所需人工及工具、設備等，概由乙方負責提供。 - 乙方履約有下列情形之一者，甲方得暫停給付估驗計價款至情形消滅為止： - 履約實際進度因可歸責於乙方之事由，落後預定進度達20%以上，且經甲方通知限期改善未積極改善者。 - 履約有瑕疵經書面通知改正而逾期未改正者。 - 未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。 - 乙方履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。 - 乙方有施工品質不良或其他違反公共工程施工品質管理作業要點之情事者。 - 其他違反法令或違約情形。 (二)乙方計價領款之印章，除另有規定外，以乙方於投標文件所蓋之章為之。 (三)契約價金總額，除另有規定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及施工所必須之費用。 (四)工程估驗或驗收請領工程款時，如因甲方正常作業程序而致延遲領款時，乙方不得異議。 (五)乙方請領契約價金時應提出統一發票，無統一發票者應提出收據。 (六)乙方履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方給付或自保證金扣抵。 第六條 履約期限 - 工程自決標日起開工，至 年 月 日全部完工。 - 本工程若採分期施工，甲方得分期驗收及分期使用。 - 工程延期： 1.契約履約期間，有下列情形之一，且確非可歸責於乙方，並影響進度而需展延工期者，乙方應於事故發生或消失後，檢具事證，儘速以書面向甲方申請展延工期。甲方得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達1日者，以1日計。 (1)發生契約規定不可抗力之事故。 (2)因天候影響無法施工。 (3)甲方要求全部或部分停工。 (4)因辦理變更設計或增加工程數量或項目。 (5)甲方應辦事項未及時辦妥。 (6)由甲方自辦或甲方之其他廠商因承包契約相關工程之延誤而影響履約進度者。 (7)其他非可歸責於乙方之情形，經甲方認定者。 2.前目事故之發生，致契約全部或部分必須停工時，乙方應於停工原因消滅後立即復工。其停工及復工，乙方應儘速向甲方提出書面報告。 - 契約如需辦理變更，其工程項目或數量有增減時，工期得由雙方視實際需要議定增減之。 第七條 材料機具、設備 - 本工程所需之一切材料、機具、設備及工作所需一切設備等，除契約另有規定外，概由乙方購辦，其相關運輸、稅捐、管理及雜項費用等均已計入本工程合約總價中。 - 乙方自備之材料、機具、設備，其品質應符合契約之規定，進入施工場所後由乙方負責保管。非經甲方書面許可，不得擅自運離。工作進行中如發現檢驗不合格之材料、機具、設備，甲方得令乙方隨時撤離工地。 - 甲方若發現施工材料與送交樣品不符者，得令乙方立即拆除更換，乙方不得藉口要求加價或延期完工，因而有所損失概由乙方負責。 - 本工程所使用之材料，其品質或等級不甚明瞭時，應以甲方審核同意之材料為準。特殊材料之檢驗如須委託其他機構辦理者，其費用由乙方負責。 - 本工程圖說及標單所指定之材料及規格，如市場無法供應時，乙方應於合約生效後三十日內向甲方以書面提出聲明，並經甲方同意；否則應設法採購使用，不得請求變更設計或申延工期。 - 完成本工程所須之用水用電費用，均由乙方負擔；其須與其它平行包商共同分攤之水電費用，由乙方依契約規定與其它平行包商協議辦理之。乙方得經甲方監工人員同意及指定，加設水錶、電錶銜接現場設備，所須之材料設備費用，均由乙方負擔；並由乙方負用水、用電安全之完全責任。 第八條 施工管理 (一)工地管理： - 契約施工期間，乙方應指派富有工程經驗之適當代表人為工地負責人。乙方應於開工前，將其工地負責人之姓名、學經歷等資料，報請甲方查核；變更時亦同。甲方如認為乙方工地負責人不稱職時，得要求乙方更換，乙方不得拒絕。 - 工地負責人應代表乙方專職駐地統籌工地事宜，非經甲方監工單位之同意，乙方所派負責代表人不得擅離工地。 - 工地負責人 乙方為執行施工管理之事務，其指派之工地負責人，應全權代表乙方駐場，率同其員工處理下列事項： (1)工地管理事項： a.工地範圍內之部署及配置。 b.工人、材料、機具、設備及施工裝備之管理。 c.已施工完成定作物之管理。 d.公共安全之維護。 e.工地突發事故之處理。 (2)工程推動事項： a.開工之準備。 b.材料、機具、設備檢(試)驗之申請、協調。 c.施工前之準備及施工完成後之查驗。 d.向甲方提出施工動態(開工、停工、復工、竣工)書面報告。 e.協調相關廠商研商施工配合事項。 f.施工品管有關事項。 g.施工瑕疵之改正、改善。 h.天然災害之防範。 i.施工棄土之處理。 j.工地災害或災變發生後之善後處理。 k.其他施工作業屬乙方應辦事項者。 (3)工地環境維護事項： a.工地內外環境清潔及污染防治。 b.工地施工噪音之防治。 (4)其他應辦事項。 - 乙方應按預定施工進度，僱用足夠且具備適當技能的員工，且不得僱用治安當局認為有危害治安嫌疑之人員或政府相關法令禁止僱用之人員。 - 乙方須負責所有員工之管理、衛生與安全等，並應約束員工嚴守紀律。 - 乙方員工均應遵守有關法令規定，並接受甲方對有關工作事項之指示。如有不照指示辦理，阻礙或影響工作進行，或其他非法、不當情事者，甲方得隨時要求乙方更換員工，乙方不得拒絕。該等員工如有任何糾紛或違法行為，概由乙方負完全責任，如遇有傷亡或意外情事，亦應由乙方自行處理，與甲方無涉。 - 本工程進行期間，如因配合進度或施工需要，甲方認為有必須增加工人或加開夜班時，乙方應即遵照辦理，不得推諉拒絕，並不得要求加價。 (二)公共安全與衛生 - 契約施工期間，乙方應遵照勞工安全衛生法及其施行細則、勞工安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準、勞動檢查法及其施行細則、危險性工作場所審查暨檢查辦法、勞動基準法及其施行細則、道路交通標誌標線號誌設置規則等有關規定確實辦理，並隨時注意工地安全及水、火災之防範。如因乙方疏忽或過失而發生任何意外事故，均由乙方負一切責任。 - 契約施工期間如發生緊急事故，影響工地內外人員生命財產安全時，乙方得逕行採取必要之適當措施，以防止生命財產之損失，並應在事故發生後廿四小時內向甲方之工地監工單位報告。事故發生時，如甲方工地監工單位在工地有所指示時，乙方應照辦。 (三)配合施工： 與本工程有關之其他工程，經甲方交由其他廠商承包時，乙方有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤工期或意外事故，其可歸責於乙方者，乙方願接受甲方之裁定，負責賠償之。 (四)工程保管：履約標的未經驗收移交甲方接收前，所有已完成之工程及到場之材料、機具、設備，包括甲方供給及乙方自備者，均由乙方負責保管。如有損壞缺少，概由乙方負責賠償。其經甲方驗收付款者，所有權屬甲方，禁止轉讓、抵押或任意更換、拆換。工程未經驗收前，甲方因需要使用時，乙方不得拒絕，但應由雙方會同使用單位協商認定權利與義務。使用期間因非可歸責於乙方之事由致遺失或損壞者，應由甲方負責，如應賠償損害，其數額由雙方另以書面協定之。 (五)各項設施或設備，依法令規定須由專業技術人員安裝、施工或檢驗者，乙方應依規定辦理。 (六)乙方接受甲方或甲方委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。乙方接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束甲方或減少、變更乙方應負之契約責任，甲方亦不對此等指示之後果負任何責任。 (七)甲乙之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。 (八)契約內容有須保密者，乙方未經甲方書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。 (九)乙方履約期間所知悉之甲方機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。 (十)轉包及分包： - 乙方不得將契約轉包，如有違反，甲方得解除合約，終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償，乙方亦須負賠償甲方一切損失之責任。 - 乙方擬分包之項目及分包廠商，甲方得予審查。 - 乙方對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於甲方者，亦同。 - 分包廠商不得再將契約轉包，其有違反者，乙方應更換分包廠商。 (十一)乙方及分包廠商履約，不得僱用無工作權之人員、供應不法來源之財物、使用非法車輛或工具、提供不實證明、非法棄置土石、廢棄物或其他不法或不當 行為。 (十二)乙方應對其工地作業及施工方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。 (十三)乙方不於前款期限內改善或履行者，甲方得自行處理，並向乙方請求所需之費用。 (十四)甲方提供之履約場所，各得標廠商有共同使用之需要者，乙方不得拒絕與其他廠商共同使用。 (十五)乙方應規範其砂石、廢土、廢棄物、建材等分包廠商不得有使用非法車輛或超載等行車違規行為，其有違反者，應負違約責任。 第九條 監工作業 - 契約履約期間，甲方得視案件性質及實際需要指派人員駐場，代表甲方監督乙方履行契約各項應辦事項。如甲方委託技術服務廠商執行監工作業時，應通知乙方，其職權同監工單位。 - 甲方所指派之代表有權對乙方之指示與監督行為。 - 監工單位代表甲方處理下列事項： - 工地週邊公共事務之協調事項。 - 工程範圍內地上(下)物拆遷作業協調事項。 - 甲方供給材料或機具之供應協調事項。 - 契約規格之解釋。 - 工程設計、品質或數量變更之審核。 - 乙方請款之審核簽證。 - 於甲方所賦職權範圍內對乙方申請事項之處理。 - 監督乙方所選派監工人員及工人之工作。 - 契約與相關工程之配合協調事項。 - 甲方監工單位若發現乙方工作人員之技能標準低劣、工作進度緩慢、工作品質不良或不聽指揮，得隨時通知乙方更換之，乙方不得異議。倘所做工程草率或材料寙劣不合規定時，得隨時通知乙方拆除重做，乙方不得藉口要求加價或延長工期，若因而有所損失，概由乙方負擔。 - 乙方依契約提送甲方一切之申請、報告、請款及請示事項，除另有規定外，均須送經監工單位核轉。 - 凡必須會同甲方監工單位共同監督進行之工作，雙方監工人員均應配合所訂施工時間如期到達工地，共同監督進行。 第十條 工程品管 - 乙方應對契約之內容充分瞭解，並切實執行。如有疑義，應於履行前向甲方提出澄清，否則應依照甲方之解釋辦理。 - 乙方應於本契約生效日起十日內，將本工程所需各項施工材料樣品送請監工單位審查同意後方准運進工地使用。如需辦理檢(試)驗之項目，應會同監工單位取樣，並會同送往檢(試)驗單位檢(試)驗合格後始得進場。該等材料、機具、設備進場時，乙方仍應通知監工單位作現場檢驗。 - 乙方於各項工程項目施工前，應將其施工方法、施工步驟及施工中之檢(試)驗作業等計畫，送請甲方之監工單位同意，並在施工前會同監工單位完成準備作業之檢查工作無誤後，始得進入施工程序。施工後，乙方亦應會同監工單位對施工之品質進行檢驗。 - 乙方於施工中，應依照施工有關規範，對施工品質，嚴予控制。隱蔽部分之施工項目，應事先通知甲方之監工單位派員現場監督進行。 - 工程查驗： - 本工程施工期間，乙方應依規定辦理自主檢查；建築師監造單位應按規範規定查驗工程品質，乙方應予必要之配合，並派員協助。 - 本工程施工期間，乙方應按規定之階段報請監造單位查驗，監造單位發現乙方未按規定階段報請查驗，而擅自繼續次一階段工作時，得要求乙方將未經查驗及擅自施工部分拆除重做，其一切損失概由乙方自行負擔。但監造單位應指派專責查驗人員隨時辦理乙方申請之查驗工作，不得無故遲延。 - 本工程如有任何事後無法檢驗之隱蔽部分，乙方應在事前報請監造單位查驗，監造單位不得無故遲延。必要時，監造單位得會同甲方及有關單位先行查驗或檢驗該隱蔽部分。 - 本合約如有任何部分須報請政府主管機關查驗時，應由乙方提出申請，並按照規定負擔有關費用。 - 工程施工中之查驗，應遵守相關法令規定。 - 乙方於施工前及施工中應就本工程主要工項及監造單位指定工項召開施工講習會或檢討會，向施工人員說明各項施工作業之規範規定、機具操作、人員管理、物料使用及相關注意事項。 - 乙方於重要工項施工前應辦理工法展示並繪製施工大樣圖，由乙方專任工程人員負責指導施工人員相關作業程序，並於工地現場製作工法樣品，陳列施工大樣圖及施工作業標準說明板。 - 查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，甲方得予拒絕，乙方應免費改善、拆除、重作、退貨或換貨。 - 乙方不得因甲方辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之責任。 第十一條 災害處理 驗收前遇地震、颱風、豪雨、冰雹、水災、雷擊或其他天然災害等不可抗力災害時，乙方應在災害發生後，按保險單規定向保險公司申請賠償，並儘速通知甲方派員會勘。其經會勘屬實，並確認乙方已善盡防範之責者，甲方得按實際需要展延履約期限。 第十二條 保險 - 工程中所需之保險費由乙方負責，並已包括在工程總價內，工程期間發生一切損害均由乙方自行負責賠償，概與甲方無涉。 - 保險單或保險契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由乙方負擔。 - 乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。 - 乙方未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由乙方負擔。 - 乙方應投保營造綜合保險，保險期間自開工日起，至驗收合格日止。保險單及保險費收據影本應送甲方備查。 - 乙方應依中華民國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。其依法屬免投勞工保險者，得以其他商業保險代之。 第十三條 保證金 - 本工程得標廠商應於決標後7日內繳納工程押標金新台幣6萬5,000元整。 - 本合約成立後，乙方所繳納之工程押標金即轉換為工程履約保證金，其不足者乙方須補足之。工程履約保證金繳交後，俟全部工程驗收無誤後始得無息發還。 - 乙方所繳納之履約保證金不予發還之情形： - 違反契約就轉包部分相關規定者，全部保證金。 - 擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。 - 因可歸責於乙方之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。 - 查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。 - 未依契約規定期限或甲方同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。 - 須返還已支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之保證金。 - 未依契約規定延長保證金之有效期者，其應延長之保證金。 - 其他因可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害，其應由乙方賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。 第十四條 驗收 - 乙方履約所供應或完成之標的應符合契約規定，無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵，且為新品。 - 乙方於完成硬體工程施作、操作示範、性能試驗、操作人員訓練等工作，並經甲方及監工單位認可後，始得提出完工報告 - 甲方應接獲乙方之完工報告後十五日內進行初驗。 - 凡驗收所需人工及工具、設備等，概由乙方負責供給。 - 工程驗收時，如驗收人員認為有開挖或拆除一部份工作，以作檢驗之必要時，乙方不得推諉，並應於事後負責免費修復。 - 工程竣工後，乙方應對施工期間損壞或遷移之設施或公共設施予以修復或回復，並將現場堆置的施工機具、器材、廢棄物及非契約所應有之設施全部運離或清除，並填具竣工報告，經甲方勘驗認可，始得認定為工程完工。 - 查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，甲方得予拒絕，乙方並應於限期內免費改善、拆除、重作、退貨或換貨。乙方不得因甲方辦理查驗、測試或檢驗，而免除依契約所應履行或承擔之義務或責任及費用之負擔。 - 乙方履約結果經甲方初驗或驗收有瑕疵者，甲方得要求乙方於10日內改善、拆除、重作、退貨或換貨(以下簡稱改正)。逾期未改正者，依契約中遲延履約規定計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。 - 乙方不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾3 次仍未能改正者，甲方得採行下列措施之一，乙方不得異議。 - 自行或使第三人改正，並得向乙方請求償還改正必要之費用或自乙方未領之工程款中扣除。 - 終止或解除契約或減少契約價金。 - 使用乙方未領工程款自行修正 - 因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依前二款規定辦理外，並得請求損害賠償。 第十五條 保固 - 保固期：本工程自全部竣工正式驗收合格之日起，由乙方負責保固 年。 - 乙方於請領工程款前，應先提出工程保固切結書，並繳交新台幣 元整作為工程保固金(不得少於工程契約總價之5%)。 - 保固期內發現瑕疵者，由甲方通知乙方改正。所稱瑕疵，包括損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合契約規定等。 - 凡在保固期內發現瑕疵，應由乙方於甲方通知書二週內免費無條件改正，改正之所用費用包含工時、零件費等皆由乙方負責。逾期不為改正者，甲方得逕為處理，所需費用由乙方負擔，或動用保固金逕為處理，不足時得向乙方追償。 - 保固期內，採購標的因瑕疵致無法使用時，該無法使用之期間得不計入保固期。 - 乙方須定期派員到場檢查、檢驗，並視需要更換或添加傳動及轉動部位之潤滑油脂。此項定期檢查之間隔不得超過六個月。 - 保固期滿前一個月，由乙方發函通知甲方確認保固期內乙方完整履行保固責任無誤後，由甲方將保固金無息退還乙方。 第十六條 遲延履約 - 逾期違約金，以日為單位，乙方如未依契約規定期限完工，應按逾期之日數，每逾一日依契約總價千分之三（折合新台幣 元整）計算逾期違約金。 - 工程逾期日數之計算係依本契約第六條第一項累計計算。 - 逾期違約金之支付，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方繳納或自保證金扣抵。 - 乙方履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經乙方證明縱不遲延履約，而仍不免發生損害者，不在此限。 - 乙方未遵守法令致生履約事故者，由乙方負責。因而遲延履約者，不得據以免責。 第十七條 權利及責任 - 乙方應擔保第三人就履約標的，對於甲方不得主張任何權利。 - 乙方履約，其有侵害第三人合法權益時，應由乙方負責處理並承擔一切法律責任。 - 乙方如在契約使用專利品，或專利性施工方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由乙方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。 - 甲方及乙方應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。 - 甲方對於乙方、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風險，乙方應投保必要之保險。 - 乙方依契約規定應履行之責任，不因甲方對於乙方履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。 - 乙方之保證人就本合約負連帶保證之義務，乙方如有不能履約情事，連帶保證人須就甲方所受損失連帶負賠償責任。 - 連帶保證人非經甲方許可，不得自行申請退保。其經甲方查核，中途失其保證能力者，甲方得通知乙方限期覓保更換，原連帶保證人應俟換保手續完成經甲方認可後，始能解除其保證責任。 - 乙方與其連帶保證人如有債權或債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。 - 乙方及其連帶保證人自願放棄民法第七百四十五條所規定之先訴抗辯權，發生訴訟時，均同意以高雄地方法院為第一審管轄法院。 - 本契約經雙方同意所規定之罰款不妨礙甲方損害賠償請求權之行使。 第十八條 契約變更及轉讓 - 甲方對本工程有隨時變更計畫及增減修改之權，乙方於接獲通知後，應即照辦不得異議。工程期限比照增減之工程數量，雙方以書面協議延長或縮短。 - 乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除甲方另有請求者外，乙方不得因前款之通知而遲延其履約期限。 - 因工程變更以致工程數量有所增減修改時，由甲方依照本合約所訂單價計算增減之。如係新增工程項目者，由雙方依時價另行以書面協議合理單價。但如僅為修改式樣或零星之處，及為工程慣例所不可少者，雖圖樣及施工規範未經載明，乙方仍須履行之。 - 甲方因故須放棄全部或一部之工程時，乙方不得向甲方提出賠償之請求。 - 因甲方變更計畫，以致乙方須廢棄巳完成工程之一部份或巳到場之合格材料時，由甲方核實驗收後，以本合約單價核計補償之。 - 契約之變更應經甲乙雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，始為有效。 - 乙方不得將契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行實行權利質權或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意者，不在此限。 第十九條 契約終止解除及暫停執行 - 工程未完成前，甲方得隨時中止合約全部或一部份。一經通知乙方中止合約，乙方應立即停工，並負責遺散工人；乙方巳完成之工程部份及巳進場之材料，經過檢驗合格者為甲方所有，由甲方按合約單價核實給付。 - 乙方如有下列情事之一者，甲方得隨時解除本合約，但甲方未依本項規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依照契約規定繼續履約。 - 未事先知會甲方，私將本工程之全部或一部份轉讓他人承包，或將登記證轉借他人承包本工程，經甲方查明屬實者。 - 逾規定期限尚未開工，或開工後進行遲緩，或作輟無常，或工人料具設備不足，經甲方認定不能依限完工時。 - 不依據本合約所附之施工規範及施工圖樣（含經送審核准之細部施工圖）施工，且經雙方協調（以壹次為限）改善措施後，仍不按協議記錄之規定進行施工者。 - 未依預定進度施工，並已落後進度達百分之十以上，而未能提出趕工計畫趕工或已提施工計畫而仍無績效者。 - 藉故不履行合約、拒絕接受監工人員指示更換材料、工人或改善工程者。 - 經甲方同意停工後無法復工者。 - 宣告破產或為破產法上之和解或己有破產行為者。 - 無力償付債務或採取無力償付債務之措施者。 - 經法院判決己執行或即將執行或扣押其財產者。 - 有第五條第一項第六款之情形者。 - 契約依前項規定事由或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，乙方須放棄先訴抗辯權。甲方得依其所認定之適當方式，自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。 - 乙方未依契約規定履約者，甲方得隨時通知乙方部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。乙方不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。 - 本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負保密義務。 第二十條 爭議處理 - 甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，雙方同意得依「中華民國商務仲裁條例」提付仲裁，並以甲方指定之仲裁處所為仲裁處所。 - 履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下： - 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。 - 乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。 (三)本契約以中華民國法律為準據法，並以台灣高雄地方法院為第一審管轄法院。 第二十一條 契約正本 2 份，由甲方及乙方各執1份，副本 3 份，由甲方存轉備用。副本如有誤繕，以正本為準。 立合約書人： 甲方： 代表人：法定代理人 法定通訊地址： 統一編號： 電話： 乙 方： 廠商代表廠商（第一成員）： 代 表 人： 法定通訊地址： 統 一 編 號： 中 華 民 國 年 月 日 訂立

印 模 單 名 稱： 投標廠商： 地 址： 負 責 人： 電 話： 鑑 印 款 領 (效無則否符相鑑印記登本與應時款領). 鑑 印 人 責 負.